花蓮縣105年「行動學習推動計畫」

- 依據：教育部105年資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫。

- 目的：

- 成立花蓮縣行動學習發展團隊、召募夥伴學校。

- 分享行動學習試辦學校教學模式。

- 分享活化教學課程設計,提升教師資訊融入教學專業知能。

- 活化行動學習設備、統整行動學習資源、開發行動學習教學模式，奠定未來行動學習的推廣基礎。

- 辦理單位：

- 指導單位:教育部。

- 主辦單位:花蓮縣政府教育處。

- 承辦學校:復興國民小學。

- 協辦學校:太平國小、北昌國小、和平國小、忠孝國小、長良國小、富源國小、復興國小、新城國小、豐濱國小、鶴岡國小。

- 計畫內容：

- 期程:105年3月～11月。

- 對象:本縣教育部行動學習計畫學校、105年信望愛文教基金會行動學習合作案學校。

- 執行方式：

- 建置行動學習平台，提供計畫學校發展行動學習教學模式。

- 辦理定期會議，每學期2次，各校分享計畫執行成果，並邀請各校輔導教授提供諮詢與計畫執行改進策略。

- 辦理全縣行動學習成果發表會，推廣行動學習教學模式，邀請外縣市行動學習典範團隊分享與交流。

- 定期會議時間：(配合教育雲在行動學習應用工作坊辦理時程)

| 場次 | 日期 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 105年4月6日 | 上午9時至12時 |
| 二 | 105年6月15日 | 上午9時至12時 |
| 三 | 105年10月19日 (因梅姬颱風順延) | 上午9時至12時 |
| 四 | 105年11月16日(已順延) | 上午9時至12時 |

- 經費概算：略。

- 活動結束後，本活動相關工作人員依規定予以敘獎。

- 本計畫奉 核可後實施,修正時亦同。