附件一、學校申請表

申請學校：花蓮縣立富源國民中學

申請經費總計(107/108/109學年度)：15萬元(每學年度5萬元)

學校聯絡人及電話：何旻陵  03-8811002*13

申請內容簡述：

為在偏遠地區植入科技的種子，讓原住民孩子學習到觀察、應用及團隊合作等終身學習的能力，並與世界學習趨勢接軌，增進視野與國際觀的能力。富源國中以「創客」和「文化特色」的方式發展科技教育學習探索活動，以「行動研究」的方式做中學並從中修正，關注學習與生活的結合，透過實踐力行，彰顯科技生活教育的重要性。 (一)課程理念 1.開創學生接觸科技的機會，提昇學習的多元性及趣味性，增進學生多元學習的機會。 2.提升學生科技素養，展現專長、提升自信。 3.由活動推展，強化教師帶領科技學習的課程設計能力，引領教師在職進修的能力。 (二)課程規劃 1.辦理時程：自107年8月起至110年7月止。 2.實施對象：全校師生，共計73人。 107學年度課程規劃：以「暑假營隊」為主題出發，與鄰近光復商工建立合作機制，透過 「創客」的設計，增進學生與教師的能力。 108學年度課程規劃：以「社團科技」為主題出發，透過社團的模式，增進學生團體合作與學習動機的能力。 109學年度課程規劃：以「校園創客競賽」為主題出發，透過競賽的模式，強化學生團體合作與自主學習的能力。 經費預算表 編號; 項目; 數量; 單位; 單價; 小計; 備註. 01; 課程鐘點費; 120; 節; 450; 54,000; 暑假營隊60節 (每學年度40節). 02; 外聘鐘點費; 9; 時; 2,000; 18,000; 教師增能研習 (每學年度3小時). 03; 材料費; 180; 份; 300; 54,000; 營隊與課程相關教材(每學年度60份). 04; 印刷費; 150; 份; 80; 12,000; 上課講義、成果印製(每學年度50份). 05; 差旅費; 15; 份; 342; 5,130; 教師參訪他校的交通與講師交通費. 06; 膳費; 90; 份; 80; 7,200; (每學年度30份). 07; 雜支; 1; 式; 6,870; 6,870; (每學年度2,290元). 合計; 150,000. 新台幣：拾伍萬元整.