經濟部水利署雨水貯留系統設施補助執行注意事項

附件2

中華民國106年8月23日經授水字第10620210220號函頒
中華民國107年5月29日經水事字第10731036350號函第1次修訂

中華民國108年4月26日經水事字第10831025440號函第2次修訂

一、經濟部水利署(以下簡稱本署) 為規範地方政府申請補助辦理雨水貯留系統設施工程，特訂定本注意事項。

二、申請單位應擬具申請計畫書(如附件一格式)向本署所屬機關提出申請(所屬機關分工負責區域詳如附件二)。本署所屬機關彙整申請單位提報之申請計畫書，並依下列原則排定優先順序後送本署核定，並在年度預算額度內依序核辦。

(一)預估節約用水量或雨水利用量。

(二)益本比(二十五年雨水貯留量(噸)/ 計畫經費(萬元))。

(三)效益比(雨水貯留量或節約用水量佔單位原用水量之百分比值)。

(四)教育宣導功能。

(五)地域特性。

已依其他法令領有性質相同之補助者，不得重複申請補助。

經本署同意補助之單位，應依本署同意補助函文所訂之日期前，完成發包簽約事宜。

三、補助經費依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第九條規定，以直轄市、縣(市)政府之財力分列級次給予不同補助比率(如附件三)。

四、受補助單位應將年度補助經費納入年度預算，並依下列規定向本署所屬機關申請撥款：

(一) 第一期款：發包後，檢送工程契約副本、發包概況表(附件四)、預算書、納入預算證明、領據、請款明細表(附件五)，請撥補助經費百分之四十。

(二)第二期款：超過一百萬元之案件工程施工進度達百分之四十時，得於一個月內檢附領據及請款明細表(附件五；另超過二百萬元萬元之案件需再加附佐證資料)至洽辦機關後，請撥補助經費百分之四十。

(三)第三期款：工程完工後，檢送成果報告書（內容需包括建置成效說明、施作照片與佐證資料）、請款明細表以及領據，請撥補助經費。

前項補助經費，應專款專用，決算後如有剩餘款、孳息收入、衍生相關收入(如罰款及違約金等) ，應併同繳還。

五、受補助單位相關支出憑證，本署所屬機關得請受補助單位妥慎保管，以備查核。

六、雨水貯留系統設施工程由受補助單位本權責自行辦理規劃、設計、發包及施工。

七、工程發包施工後如因不可抗力之特殊因素須延長工期，由受補助單位檢附相關佐證資料送本署所屬機關備查；若無法於年度結束前完工並核銷，須保留至次年度繼續執行，應於年度結束前十五日檢附相關證明文件提出保留申請，俟本署彙陳行政院核准後始可執行。

八、施工後如有變更設計，該變更設計應不違背或降低原定目標、效益及功能為原則，由受補助單位自行審核辦理，並將變更設計預算書表送本署備查。工程變更設計後總經費如超過原決標金額，超出經費由受補助單位自行籌措支應。

九、本署及審計機關得隨時派員查核工程執行情形及經費支用情形，受補助單位不得隱匿或拒絕，並應配合辦理查核。

十、工程執行期間經本署發現與核定內容不符者，受補助單位應於限期內完成改善並經本署確認核可後，始得繼續執行。未於限期完成改善者，本署得追回部分或全數補助款，且列為三年內不再補助之對象。

十一、施工品質及安全、衛生等事宜，概由受補助單位自行負責。

十二、受補助單位應善盡工程完工後之維護與管理工作。

十三、工程完成後，受補助單位如為學校應規劃設計雨水貯留系統設施為彈性學習課程。

十四、受補助單位於工程完工後三年內應填報使用情形調查表(格式如附件七)，並於每年二月提送本署所屬機關，以利瞭解實際執行效益。

十五、受補助單位於本署核定補助計畫後，逾本署要求期限內仍未公告招標或未完成發包者，本署得撤銷補助，並依序遞補。

經濟部水利署雨水貯留系統設施補助計畫書格式

附件一

一、申請單位基本資料

1.單位名稱與地址：

2.單位聯絡人、聯絡電話(手機)、傳真號碼、E-mail：

3.單位人數：辦公(上課)人數、洽公人數、住宿人數

二、申請單位欲建置之項目(包括設置內容及使用標的)

1. 設置內容

(1)雨水貯留系統：

(2)降雨及室內外溫度量測：

(3)各用水單元計量設施：

(4)水資源綜合管控平台與揭示設備：

2. 使用標的(如沖廁、澆灌、生態池及洗車等)

3. 建置項目規劃：

(1)預收集雨水區域面積(建築物屋頂、地面集水區域等)：(單位：平方公尺)

(2)建築物屋頂雨水落水管總數量：(單位：支)

(3)預架設收集雨水落水管件數量：(單位：支)

(4)預儲存雨水桶槽容積：(單位：噸)

(5)預使用標的數量：

- 沖廁男生使用人數：(單位：人/日)

沖廁女生使用人數：(單位：人/日)

- 澆灌面積：(單位：平方公尺)

澆灌區域植生種類：灌木、草地、蔬菜、花卉…

澆灌頻率：(單位：次/週)

- 生態池面積：(單位：平方公尺)

生態池平均深度：(單位：公尺)

補水頻率：(單位：次/週)

- 洗滌形式：車、地、其它…

洗滌數量、面積…：(單位：台、平方公尺…)

洗滌頻率：(單位：次/週)

三、單位之水資源現況描述，並提供預期計畫內容

四、建置之經費估算及效益(須估算年節省之水量)

內容須包含:

1.預估節約用水量或雨水利用量。

2.益本比：25年雨水貯留量(噸)/ 計畫經費(萬元)。

3.效益比(雨水貯留量或節約用水量佔單位原用水量之百分比值)。

4.教育宣導功能。

5.地域特性。

6.單價分析表(如附件一-1；總經費在50萬以下者可不填)

五、計畫執行時程及進度

六、後續宣導推廣計畫及預期績效

七、後續運作管理及經費來源

八、欲建置項目之圖說、文件與相關照片(可補充說明現有設施之使用年限；另相關照片請配合平面圖指出相關位置，若以環場拍攝更佳)

九、近5年曾獲本署或其他機關的節水、宣導相關改善補助說明（務請述明補助之單位、項目內容及金額)

十、其他補充說明：

十一、〇〇〇(單位名稱並簽章)已確認本計畫無相同性質之補助重複請領之情形，如有不實，願接受貴署停止補助並繳回本計畫補助款，並負法律責任。(計畫經本署核定後，始須簽章補送)

附件一-1 單價分析表(總經費在50萬以下者可不填)

| 項次 | 項目及說明 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 設計監造費 | 6.9%~8.6% (註1) |  |  |  |  |
| 二 | 假設工程費用 |  |  |  |  |  |
| 三 | 雨水貯水工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 槽體本體 |  |  |  |  |  |
| (二) | 安裝工程 |  |  |  |  |  |
| (三) | 槽體客制化工程 (自行表列；明確述明) |  |  |  |  |  |
| (四) | 其他工程(地下型儲存槽含開挖等工程計算) |  |  |  |  |  |
| 四 | 雨水集水工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 雨水蒐集管件佈設 |  |  |  |  |  |
| (二) | 洗孔 |  |  |  |  |  |
| (三) | 閥類 |  |  |  |  |  |
| (四) | 流量表 |  |  |  |  |  |
| (五) | 測設 |  |  |  |  |  |
| (六) | 安裝工程 |  |  |  |  |  |
| (七) | 其他工程(集水區域整建等) |  |  |  |  |  |
| 五 | 雨水淨水工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 初期雨水過濾設備 |  |  |  |  |  |
| (二) | 閥類 |  |  |  |  |  |
| (三) | 動力設備(泵浦) |  |  |  |  |  |
| (四) | 沉澱設備 |  |  |  |  |  |
| (五) | 過濾設備 |  |  |  |  |  |
| (六) | 加藥設備 |  |  |  |  |  |
| (七) | 其他淨水設備 |  |  |  |  |  |
| 六 | 雨水輸水工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 自來水補水管件佈設(雨水桶槽部分) |  |  |  |  |  |
| (二) | 自來水管線閥件 |  |  |  |  |  |
| (三) | 廁所管件佈設 |  |  |  |  |  |
| (四) | 澆灌、洗車管件佈設 |  |  |  |  |  |
| (五) | 澆灌、洗車管線閥件 |  |  |  |  |  |
| (六) | 動力設備(泵浦) |  |  |  |  |  |
| (七) | 流量表 |  |  |  |  |  |
| (八) | 安裝工程 |  |  |  |  |  |
| (九) | 其他管件佈設 |  |  |  |  |  |
| 七 | 智慧監測系統工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 顯示器 |  |  |  |  |  |
| (二) | 控制器 |  |  |  |  |  |
| (三) | 閘道器 |  |  |  |  |  |
| (四) | 電子流量計 |  |  |  |  |  |
| (五) | 雨量計 |  |  |  |  |  |
| (六) | 軟體工程 |  |  |  |  |  |
| (七) | 安裝工程 |  |  |  |  |  |
| 八 | 配電工程 |  |  |  |  |  |
| 九 | 雜項工程 (自行表列) |  |  |  |  |  |
| 十 | 包商費用 |  |  |  |  |  |
| (一) | 品管費 | 2%以下(註2) |  |  |  |  |
| (二) | 職安及環保 | 2%(註3) |  |  |  |  |
| (三) | 廠商管理什費 | 8.85%~13.85% (註4) |  |  |  |  |
| (四) | 營業稅 | 5%(註5) |  |  |  |  |
| 十一 | 規費 (自行表列) |  |  |  |  |  |
| (一) | 空污費 | 2.8~3.5 (註6) |  |  |  |  |
| 十二 | 工程管理費 | 3%~6.15% (註：7) |  |  |  |  |

註1：依「建築物工程技術服務建造費用百分比」編列：：

五百萬元以下部分：建造費用之8.6%

超過五百萬元至一千萬元部分：建造費用之8.0%

超過一千萬元至五千萬元部分：建造費用之6.9%

註2：依「水利工程工資工率分析手冊第三版」-「第二章 編製預算書原則」-「2-1 預算書編製方式」-「五、品管費」編列：

直接工程費(千元) M＜10,000：P=0.02M

直接工程費(千元) 10,000≦M＜30,000：P=0.01M+100

M：直接工程費(單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。

直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費、營業稅等。

註3：依「水利工程工資工率分析手冊第三版」-「第二章 編製預算書原則」-「2-1 預算書編製方式」-「六、職業安全衛生費及環境保護措施費」編列：

職業安全衛生費及環境保護措施費：發包工作費及材料費總和之2%估列(含交通維持措施)

註4：依「水利工程工資工率分析手冊第三版」-「第二章 編製預算書原則」-「2-1 預算書編製方式」-「七、廠商管理什費（包含利潤、管理與保險費）」編列：

廠商管理什費（包含利潤、管理與保險費）：按照直接工程費(X)分別依標準編列(保險費為「第三人意外責任險及雇主意外責任險」；所有工程均應投保)

1.直接工程費(X)≦100萬元：廠商管理什費計算法：X×13.85%

2.100萬元＜直接工程費(X)≦500萬元：廠商管理什費計算法：13.85萬+（X-100萬）×11.35%

3.500萬元＜直接工程費(X)≦3,000萬元：廠商管理什費計算法：59.25萬+（X-500萬）×8.85%

直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質作業費、工程保險費、營業稅。

上述費率部份為做「分段計價」使用，若使用「計算法」計算，請勿直接使用「費率」部份計算。

註5：依「水利工程工資工率分析手冊第三版」-「第二章 編製預算書原則」-「2-1 預算書編製方式」-「九、營業稅」編列：

營業稅：依施工費、雜項工程費、職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理雜費及利潤、工程保險費合計之5% 計列之。

註6：依「營建工程空氣污染防制費收費費率」其他營建工程編列：

空污費：

工程合約經費達新臺幣180萬元者：工程合約經費之0.28。

工程合約經費未達新臺幣180萬元者：工程合約經費之0.35。

註7：依「水利工程工資工率分析手冊第三版」-「第二章 編製預算書原則」-「2-1 預算書編製方式」-「十、工程管理費」編列：

委外規劃、設計、監造者(元)：工程結算金額之 3.0%

委外規劃、設計、自辦監造者(元)：工程結算金額之4.38%

自辦規劃、設計、監造者(元)：工程結算金額之6.15%

經濟部水利署所屬機關負責縣市區域分工表

附件二

| 洽辦機關 | 負責之縣(市) |
| --- | --- |
| 臺北水源特定區管理局 | 臺北市、新北市 |
| 北區水資源局 | 基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣 |
| 中區水資源局 | 苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、金門縣 |
| 南區水資源局 | 嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣 |

附件三

經濟部水利署補助雨水貯留系統設施最高補助比率表

| 各直轄市及縣(市)政府財力級 | 最高補助比率 |
| --- | --- |
| 第一級 | 百分之三十 |
| 第二級 | 百分之八十二 |
| 第三級 | 百分之八十四 |
| 第四級 | 百分之八十六 |
| 第五級 | 百分之九十 |

製表：                        單位主管：                          機關長官：

附件四

雨水貯留系統設施計畫請款明細表

附件五

執行機關：

製表：                     覆核：

附件六

製表：                  覆核：                  主辦會計：                  機關長官：

經濟部水利署雨水貯留系統設施補助計畫使用情形調查表

附件七

| 計畫年度 |  |
| --- | --- |
| 計畫名稱 |  |
| 申請單位基本資料 | 名稱： 地址： |
|  | 單位聯絡人： |
|  | 聯絡電話及電子信箱： |
|  | 單位樓地板面積： |
|  | 單位人數： 辦公(上課)人數： 洽公人數： 住宿人數： |
| 計畫完成日期及經費 | 日期： 經費(元)： |
| 計畫建置之項目 | 1.設置內容 (1)雨水貯留系統： (2)降雨及室內外溫度量測： (3)各用水單元計量設施： (4)水資源綜合管控平台與揭示設備： |
|  | 2.使用標的(如沖廁、澆灌、生態池及洗車等) |
| 計畫完成後之使用情形 | 1.計畫設施說明及照片(如教育宣導設施及雨水貯留系統等) 2.使用情形說明及照片(如澆灌、生態池、洗車及教育宣導情形等) 3.雨水貯留量使用情形(如使用雨水多少量或替代用水多少量等) 4.節約用水之相關費用說明 5.後續運作管理及維護 |
| 其他補充說明 | 如教育宣導、環境教育或相關節水宣導說明及照片等 |