**109學年度學校課程計畫審查工作期程表**

| **序號** | **工作項目** | **完成日期** | **負責人** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 課程計畫表格之訂定 | 109年2月6日前 | 金美仙 |  |
| 2 | 1. 公布課程計畫表格和繳交期程
2. 各校研擬課程計畫
 | 109年2月25日 | 戴子軒 |  |
| 3 | 備查委員審查及評鑑增能 | 109年3月20日 | 戴子軒金美仙 | 備查委員及全縣校長 |
| 4 | 課程計畫撰寫與上傳說明 | 109年3月24日 | 戴子軒金美仙 | 全縣教務主任、教學組長參加 |
| 5 | 線上審查界面完成 | 109年3月20日 | 朱柏寰 |  |
| 6 | 各校研修並上傳課程相關要點與計畫：1. 學校課程發展委員會設置要點
2. 教科書選用辦法
3. 校長及教師公開授課實施計畫
4. 課程評鑑實施計畫
 | 109年3月31日前 | 各校 | 於3月31日前完成 |
| 7 | 各校課發會審議通過並上傳：(普通班/藝才班/體育班)1. 學習領域課程節數
2. 彈性學習課程節數
3. 校訂課程一覽表
4. 協同授課申請經費補助需求概算
 | 109年5月25 日前 | 各校 | 檢附課發會會議記錄 (請參閱課程計畫附錄格式與說明) |
| 8 | 課程計畫~~審~~備查委員檢視各校課程計畫 | 109年5月26日 | 備查委員 |  |
| 9 | 1. 各校課程發展委員會審查學校課程計畫
2. 特教班整體課程規劃表及課程一覽表
3. 分散式資源班/巡迴輔導班/校本資優教育方案課程一覽表
 | 109年7月 9日前 | 各校 | 各校課發會審核通過學校課程計畫、檢附特推會會議紀錄及課發會會議紀錄(請參閱課程計畫附錄格式說明) |
| 10 | 各校上傳課程計畫  | 109年7月10日前 | 戴子軒各校 | 課程計畫電子檔上傳至教育處首頁/處務公告/學校登入/管理/學校課程總體計畫/花蓮縣109學年度國民中小學課程計畫 |
| 11 | 課程計畫備查委員檢視各校課程計畫 | 109年7月11 日至7月17 日 | 備查委員 |  |
| 12 | 各校自行上網檢視課程計畫及協同授課申請經費**「初審」**結果 | 109年7月21日前 | 戴子軒各校 |  |
| 13 | 各校修訂課程計畫 | 109年7月24日前 | 備查委員各校 | 各校依備查委員建議修訂課程計畫（於7月24日前修正上傳） |
| 14 | 各組委員**「複審」**學校修訂後課程計畫(含協同授課申請經費計畫) | 109年7月25日至31日 | 備查委員 | 各組委員完成**「複審」**學校上傳「修訂後課程計畫」 |
| 15 | 檢視、稽催及確認學校課程計畫表件修正完畢 | 109年7月27日前 | 備查委員戴子軒各校 | 7月27日前未完成審查作業學校，由本處公告請各校指派教務(導)主任攜課程計畫電子檔及紙本資料集中審查及修改 |
| 16 | 函文學校修正案複審結果 | 109年8月29日前 | 戴子軒各校 | 函文學校修正案複審結果、將班級教學活動之內容與規劃告知家長及將課程計畫放置學校網站首頁。 |
| 17 | 公告課程計畫於學校網站首頁 | 109年9月4日前 | 各校 |  |
| 18 | 109年課程備查檢討會議 | 109年9月25日前 | 備查委員 |  |